附件3

中央转移支付区域（居家和社区养老服务改革试点）整体绩效目标自评表

| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付名称 |  | 2020年专项彩票公益金（居家和社区养老服务改革试点）支持广西专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 民政部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A） |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 3027 | 3027 |  |  | 1564.88 |  | 10 |  | 51.7% |  | 6 |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  |  | 3027 | 3027 |  |  | 1564.88 |  | - |  | 51.7% |  | 6 |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 总体 目标 完成 情况 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桂林市：1、建立居家和社区养老服务试点工作实施方案。2、建设居家和社区养老服务试点。3、推动农村居家和社区养老服务工作。4、推广建设居家和社区养老服务信息平台。5、加强养老服务人才队伍建设。6、推进制定居家和社区养老服务标准建设。7、推进居家和社区养老服务与心理卫生医疗服务相融合。8、创建老年人宜居社区。 梧州市：1. 建立居家和社区养老服务试点工作机制。2. 整合社会资源，建设并组织社会力量运营梧州市养老服务业指导中心，加强信息化管理。3. 因地制宜布局居家和社区养老服务设施。4. 推动社区养老服务设施标准化运营。5. 完善政府购买居家和社区养老服务形式。6. 加强养老服务人才队伍建设。7. 探索发展农村居家和社区养老服务形式。8. 完善困难、高龄、失能老年人兜底服务制度。 9. 落实适老化改造建设。 |  |  |  |  |  |  |  | 桂林市完成目标任务：1.市政府下发试点工作实施方案，由市长担任领导小组组长；2.建设10个居家养老服务站点，市级层面政府购买居家养老服务辐射六城区2万名高龄老人，三个县为试点开展居家养老政府购买服务；3.11县开展关爱留守老人、为老服务活动；4.市级居家养老服务信息平台辐射六城区，龙胜、阳朔、兴安三县开展信息化建设；5.2020年养老服务人才培训达1.2万人次；6.下发居家养老服务站点验收标准、服务标准，全市各站点推行实施；7.市福利医院开展心理卫生进社区服务，与五城区各一个社区签订入驻协议并开展居民服务；8.组织创建并申报评审，象山区凯风社区、翠西社区被命名为自治区老年人宜居社区。 梧州市完成目标任务：1.已建立居家和社区养老服务试点工作机制，2020年7月31日，以市政府名义印发了《梧州市人民政府关于印发梧州市居家和社区养老服务改革试点工作实施方案的通知》（梧政办发〔2020〕109号）；2020年10月9日，以市政府名义印发《梧州市居家和社区养老服务设施建设和运营管理办法（试行）》、《梧州市居家和社区养老政府购买服务实施办法（试行）》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 全年完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 未完成原因和 改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 1、制定居家和社区养老服务改革试点工作方案、服务规范等配套政策文件 |  |  | ≥2份 |  | 6份 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、提升养老机构服务质量和水平，开展养老从业人员培训 |  |  | ≥400人次 |  | 1.2万人次 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、持续开展养老机构居家养老政府购买服务工作，扩大为老服务面 |  |  | ≥1.8万人 |  | 2万人 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、搭建县级居家养老服务信息平台 |  |  | ≥4个县区 |  | 9个县区 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、为特困、孤寡、独居老年人提供应急救援电子通讯设备 |  |  | ≥2000个 |  | 1.8万人 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.由社会力量运营的居家和社区养老服务设施的比例 |  |  | ≥30% |  | ≥30% | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.建设梧州市养老服务业指导中心 |  |  | 1个 |  | 1 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.布局社区养老服务设施 |  |  | ≥5个 |  | 9 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 桂林居家养老服务信息平台验收合格率 |  |  | 100% |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 梧州市制定居家和社区养老服务改革试点工作方案、服务规范等配套政策文件 |  |  | 正式印发文件 |  | 已印发 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 建设梧州市养老服务业指导中心 |  |  | 搭建完成 |  | 正在搭建 | 3 |  | 1 |  | 受疫情影响部分项目施工进度滞后 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 1、出台居家和社区养老服务改革配套文件 |  |  | 2020年底前 |  | 已出台 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.开展政府购买服务，服务人数达到2万名以上 |  |  | 2000年底前 |  | 20071人 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.完成居家养老服务信息平台建设 |  |  | 2021年3月前 |  | 已完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、开展养老从业人员培训 |  |  | 持续开展 |  | 已完成任务目标并持续开展 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、为特困、孤寡、独居老年人提供应急救援电子通讯设备 |  |  | 2020年底前 |  | 已完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.完成梧州市养老服务业指导中心建设并委托社会力量正常运营 |  |  | 2020年底前 |  | 30% | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1、桂林搭建县级居家养老服务信息平台 |  |  | ≤300 万元 |  | 试点投入150万元，配套90万元，共投入240万元。 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、桂林为特殊和困难老年人提供政府购买养老服务 |  |  | 每小时服务时长约30 元，以实际招标价格为准。 |  | 持续开展原招投标项目，中标价29.8/小时，为六城区2万名高龄老人开展服务。9月合同到期，重新开展招投标并开展服务，价格为28元/小时。 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 3.梧州社区养老服务设施建设和运营标准化设计 |  |  | ≤200万元 |  | 0 | 1 |  | 0.5 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 1、开展社区老年食堂服务 |  |  | 开办社区老年食堂6 家以上 |  | 已开办老年食堂8家，由于受疫情影响，2020年12月接到上级民政部门通知，长者食堂禁止堂食，暂时关闭。 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、开办长期持续的家庭护理培训站点 |  |  | 为社会有需求的群众提供培训6 次以上 |  | 由桂林夕阳红开展社区失能老人家属照护培训，共计开展7期共28次课，培训人员5500人次 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.引导和扶持社会力量参与居家和社区养老服务 |  |  | 居家和社区养老服务设施交由社会力量运营的比例达30％以上 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 1、建设完善的居家和社区养老服务体系 |  |  | 解决老年人养老服务需求 |  | 建立健全居家和社区养老服务体系，城乡居家养老服务设施覆盖率达100%，居家养老政府购买服务惠及老人2万多人，居家养老服务覆盖城乡老人30万人左右。 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、开展养老服务人才队伍建设，为老年人提供多层次、全方位的养老服务 |  |  | 开展养老从业人员培训 |  | 持续开展养老人才队伍建设，开展培训，依托大中专高等院校联合培育等方式，年培训养老护理人才1.2万人次。 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.搭建梧州市养老服务业指导中心，收集、汇总、分析梧州市老年人基本情况，为制定政策提供参考依据 |  |  | 解决老年人养老服务需求 |  | 已建成 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 居家和社区养老的老年人满意度 |  |  | ≥90% |  | 居家养老政府购买服务开展每月测评老年人满意度工作，满意率达到90%以上方可结算给第三方服务机构，目前满意率均达到90%以上。 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.5 |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |