|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业  专项转移支付区域整体绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 民政部 | | | | | | |
| 省级主管部门 | | | 广西壮族自治区民政厅 | | | | 资金使用单位 | |  |
| 项目资金 | | |  | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额 | | 12071 | | 4852.5 | | 40.20% |
| 其中：中央财政资金 | | 12071 | |  | |  |
| 地方资金 | |  | |  | |  |
| 其他资金 | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 1.支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患。提升社区、居家困难老年人提供照护服务能力。开展养老护理员培训和职业技能大赛，提升护理能力和水平。  2.推动开展残疾人照护服务和帮扶工作，开展精神障碍社区康复服务及购买服务、康复辅助器具公益性配置项目，提供康复辅助器具社区租赁服务，支持精神卫生福利机构、民政直属康复辅助器具机构、精神障碍社区康复服务机构建设和设施设备购置，进一步改善基础条件。  3.为具有手术适应症的孤儿提供手术矫治和康复，开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。  4.支持各地加强未成年人救助保护中心能力建设，通过购买服务方式加强基层未成年人救助保护能力。  5.支持殡葬基础设施建设和改造，提升殡葬服务能力。  6.实施乡镇（街道）社工站项目或社工站直接相关的督导评估等项目，带动社会工作和志愿者队伍和机构建设，发挥其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用。  7.落实中央支持乡村振兴重点帮扶县任务，提升重点帮扶县服务困难群众能力。 | | | | | | 1.支持9个县新建或改扩建养老服务设施项目建设，重点加强县级失能照护服务机构和区域性农村养老服务中心建设；提升养老机构护理型床位占比，2021年底全区养老机构床位9.2万张，养老机构护理型床位5.1万张，占养老机构床位数的55.5%；依托乡镇社工站在全区375个乡镇（街道）开展政府购买服务，为8.6万多人次农村老年人提供照料护理服务；举办全国养老护理职业技能大赛广西赛区选拔赛，全区9000多名养老护理员参加全覆盖技能培训；开展养老机构消防安全专项整治集中攻坚，累计完成养老机构消防安全改造139家；大力发展居家社区养老服务，为3500户以上分散供养特困人员和建档立卡贫困人口范围的高龄、失能、残疾老年人家庭进行适老改造。  2.支持北海市精神卫生福利医院完善配套设施建设，配置床位300张用于精神卫生康复治疗；支持5个市民政精神卫生福利医院购买服务示范项目，全年登记康复对象1323人接受规范精康服务；实施精神障碍社区康复购买服务项目，主要选择南宁市、桂林市、梧州市、贺州市，至少在1个城区对严重精神障碍患者开展精神障碍康复和融入社会等服务。  3.支持“孤儿医疗康复明天计划”，资助开展矫治手术7台，惠及孤儿17人；实施“福彩圆梦•孤儿助学”工程，本年共资助1601名孤儿就读。  4.支持儿童福利服务机构新建或改扩建，支持钦州市儿童福利院儿童康复特教中心项目建设和河池市宜州区未成年人保护中心项目建设。 | | |
| 年度总体目标 |  | | | | | | 5.支持百色市凌云县殡仪服务站建设、崇左市宁明县殡仪馆建设，更新改造火化炉4个，新购尾气炉4套，焚烧炉1套；补助10个殡仪馆空白县（市）建设殡仪服务设施，完善我区殡仪服务设施。  6.支持全区乡镇（街道）社会工作站开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务服务项目，14个设区市实施乡镇（街道）社工站项目31个。  7.支持全区10个国家级乡村振兴重点帮扶县（市），10个自治区级乡村振兴重点帮扶县（市），开展农村社区综合服务设施建设，促进重点帮扶县（市）农村社区服务设施更加完善。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 养老服务设施建设和维修改造项目数量 | | ≥4个 | 17个 | 支持9个城乡养老服务机构、城乡社区养老服务设施项目建设和维修改造；自治区和各设（区）市统筹支持一批特困人员供养服务设施（敬老院）提升改造，全区建设和改造数量已超过17个。 | |
| 精神卫生福利机构、民政直属康复辅助器具机构、精神障碍社区康复服务机构的设施建设、维修改造、政府购买服务项目数量 | | ≥8个 | 10个 | 支持北海市精神卫生福利医院完善配套设施建设支持5个市民政精神卫生福利医院购买服务示范项目，实施精神障碍社区康复购买服务项目，主要选择南宁市、桂林市、梧州市、贺州市，至少在1个城区对严重精神障碍患者开展精神障碍康复和融入社会等服务。统筹使用资金，发挥最大效益。 | |
| 孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数 | | ≥1400人 | 1601人 | 本年资金加上历年结余资金共资助1601名孤儿。 | |
| 殡仪馆新建和改扩建数量 | | ≥4个 | 12个 | 统筹使用资金，支持百色市凌云县殡仪服务站建设、崇左市宁明县殡仪馆建设；补助10个殡仪馆空白县（市）建设殡仪服务设施，完善我区殡仪服务设施。 | |
| 儿童福利机构设施建设 | | ≥1个 | 2个 | 统筹使用资金，支持钦州市儿童福利院儿童康复特教中心项目建设，河池市宜州区未成年人保护中心项目建设，完善我区儿童福利设施。 | |
| 社会工作和志愿服务项目数量 | | ≥7个 | 31个 | 充分利用中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金，并积极整合社会救助专项经费的2%以内的地方资金，共同投入到乡镇（街道）社工站的建设中，切实提高了财政资金使用效益。 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | | 完工养老服务设施验收合格率 | | 100% | 100% | 无 | |
| 孤儿助学工程发放率 | | 100% | 100% | 无 | |
| 成本指标 | | 总支出和各分项支出控制 | | 12071万元 | 4852.5万元 | 因广西多地爆发疫情影响，民政项目服务群体作为重点管控场所实行封闭管理，外来施工人员不得入内，部分工程项目施工安装进度受阻，资金使用存在结余，结余资金已计划在2022年继续使用。进一步加强中央集中彩票公益金使用管理，不断提高公益金使用效益。 | |
| 时效指标 | | 收到中央补助资金后追加至预算单位时间 | | 1个月内 | 1个月内 | 无 | |
| 社会效益指标 | | 民政服务机构服务水平 | | 稳步提升 | 稳步提升 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | 社会工作和志愿服务项目受助对象抽样调查满意度 | | ≥85% | ≥90% | 我区持续加强民政服务基础设施建设，加强社会工作和志愿服务项目，支持全区乡镇（街道）社会工作站开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务服务项目，受益群众满意度高。 | |