广西壮族自治区民政厅2022年中央集中彩票

公益金和自治区本级福利彩票公益金支持

社会福利事业绩效自评表

（2022年度）

| 转移支付 （项目）名称 |  |  | 中央集中彩票公益金和自治区本级福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 民政部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 广西壮族自治区民政厅 |  |  |  |  |  |  | 资金使用单位 |  |  | 各市县（市、区） 民政局 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  |  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率 （B/A×100%) |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 57027 |  |  |  | 15122.01 |  |  | 26.52% |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 |  |  | 16427 |  |  |  | 3404.85 |  |  | 20.73% |  |
|  |  |  | 地方资金 |  |  | 40600 |  |  |  | 11717.16 |  |  | 28.86% |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 |  | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。财政部 民政部关于印发《中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法》（财社〔2017〕237号）和《自治区财政厅 民政厅关于印发广西彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法的通知》（桂财规〔2020〕4号）要求，做好彩票公益金资金管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
|  |  |  | 下达及时性 |  | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求下达资金。在收到自治区财政厅转来中央下达资金文件后，将资金分配文件报自治区财政厅审核后，在30日内由自治区财政厅将资金指标下达到各市、县（市、区）。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
|  |  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
|  |  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
|  |  |  | 执行准确性 |  | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 |  | 细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
|  |  |  | 支出责任履行情况 |  | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
|  | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 1. 支持养老服务设施设备配置，配备疫情防控、消防安全物资设施设备，提升养老服务设施服务能力；支持特殊困难老年人家庭适老化改造，提升特殊困难老年人生活便利性和安全性；支持依托示范性居家社区养老服务网络为特殊困难老年人提供服务，提升服务便利性和专业性；支持养老护理员培训，培育养老服务专业人才。 |  |  |  |  |  |  | 1.2022年，我区重点加强县级失能照护服务机构和区域性农村养老服务中心建设，持续实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程，推动基础条件较好的敬老院转型升级为区域性农村养老服务中心，提升养老机构护理型床位占比，强化失能、部分失能特困老年人的兜底保障照护服务能力。全区养老服务床位26.27万张，其中养老机构床位9.43万张，养老服务机构护理型床位7.29万张，养老机构护理型床位占比77.3%。大力发展居家社区养老服务。累计创建50个具备养老护理、日间照料、居家养老、文化娱乐等综合养老服务功能的广西老年人宜居社区。已建成街道综合养老服务中心135个，覆盖率100%。已为全区1050户特殊困难老年人家庭开展居家适老化改造。评审通过了四级养老机构8家、五级养老机构3家。全面加强养老服务综合监管，有力促进了养老服务质量提升，增强了老年人的获得感、幸福感、安全感。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.支持发展精神障碍社区康复服务、困难残疾人公益性康复辅助器具配置服务，促进残疾人福利服务发展；支持精神卫生社会福利机构、民政直属康复辅助器具机构设施设备配置，提升机构服务水平。 |  |  |  |  |  |  | 2.南宁455万元、防城港60万元、钦州238万元、百色231万元、来宾219万元、崇左市160万元在14个城区开展精神障碍社区康复服务。共服务各类对象618人，配置假肢93具，配置矫形器33例，配置各类康复辅具840件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业；支持儿童福利服务机构设施设备配置，提高儿童福利机构、未成年人救助保护机构和乡镇未成年人保护工作站服务能力；支持“孤儿医疗康复明天计划”，为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助，改善受助孤儿身体状况。 |  |  |  |  |  |  | 3.为年满18周岁考入普通全日制本科院校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及在中等职业学校等就读的中专、大专、本科和硕士孤儿每年提供1万元助学金，直至毕业。本年度“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助1246名符合条件的孤儿，共使用中央集中彩票公益金支持社会福利资金1246.37万元。支持柳州市儿童福利院、梧州市社会福利院、钦州市未保中心、钦州市儿童福利院、蒙山县未保中心、合浦县未保中心、灵山县未保中心等7个项目配备设施设备。资助22名孤儿开展“孤儿医疗康复明天计划”项目。 |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 4.支持全区各地完善殡葬基础设施设备，提升殡葬服务能力；支持各地依托乡镇（街道）社会工作站开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，实施一批乡镇（街道）社会工作站督导培训项目，提升各地乡镇（街道）社会工作站服务能力，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用。 |  |  |  |  |  |  | 4.2022年，全年41个新建殡仪馆项目中，11个项目达到绩效目标完成初步设计批复。各地使用社会工作和志愿服务项目资金支持乡镇（街道）社会工作站278个；培育社区社会组织68个，志愿服务组织128个；开展社会工作和志愿服务项目1134个；为94378名老年人、残疾人、儿童和困难群众提供社会工作和志愿服务服务；在24个县实施乡镇（街道）社工站项目或社工站直接相关的督导评估等项目，带动社会工作和志愿者队伍和机构建设，发挥其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.支持国家乡村振兴重点帮扶县开展乡村振兴衔接示范项目建设，进一步提高乡村民政领域的管理服务水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴贡献民政力量。 |  |  |  |  |  |  | 5.全区各地结合实际积极开展城乡社区服务示范建设，2022年完成城乡社区服务示范建设项目24个，各地城乡社区公共服务设施建设水平得到进一步提高，管理服务体系进一步健全，管理服务能力进一步增强。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.更新改造落后老旧火化设备，达到国家环保排放标准，进一步提升殡仪馆服务能力，安全稳定为群众提供殡葬服务。 |  |  |  |  |  |  | 6.桂林市殡仪馆1台火化炉完成维修改造，完善了殡仪服务设施。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.开展精神障碍社区康复服务，让特困、低保和低收入家庭中精神障碍患者接受精神障碍预防、治疗、心理疏导康复和融入社会等服务，使患者病情复发率、致残率显著降低，自理率、就业率不断提高。 |  |  |  |  |  |  | 7.在南宁、防城港、钦州、百色、来宾、崇左市开展精神障碍社区康复工作。南宁、崇左市民政局于2022年12月已完成招标工作，来宾、崇左市民政局计划于2023年上半年完成招标并开展社区康复服务工作。2022年底前，钦州、防城港市已经完成场地的选择、摸底调查和收集数据、服务对象668人。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.养老服务项目：支持城乡老年福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施等建设、维修改造和设施设备配置；实施特殊困难老年人居家适老化改造；养老机构消防安全改造；政府购买养老服务，发展居家社区养老服务，进一步夯实城乡养老服务基础，健全城乡养老服务体系。 |  |  |  |  |  |  | 8.全年共支持城乡养老服务设施建设21个；特殊困难老年人家庭适老化改造6000户；全年共支持全区48个民办养老机构开展消防安全达标提升改造；完成维修改造31个。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.重点推进44个乡村振兴重点帮扶县（市、区）城乡社区服务示范建设；助推乡村振兴发展，规范各地城乡社区基础布局规范，提高公共服务设施建设水平，健全管理服务体系，增强管理服务能力。 |  |  |  |  |  |  | 9.城乡社区基本公共服务供给得到增加的村（社区）62个。 |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 10.扩大民政标准化工作影响力，加大标准贯彻实施力度，打牢标准化建设基础；从自治区层面给予一定经费，用于补助桂林市、柳州市、南宁市民政局等单位开展标准化工作业务培训、宣传工作、项目立项研制、标准体系建设、标准实施和设施设备建设改善等工作，从而加快推进各地民政标准化建设，促进民政服务水平提升。 |  |  |  |  |  |  | 10.完成地方标准《最低生活保障家庭经济状况入户核查工作规范》文本的研制，目前正处于征求意见阶段；完成《养老机构老年人介护服务规范》《养老机构老年人护理常见风险防控规范》《遗体整容服务规范》《福利机构集中养育儿童生活照料服务规范》《儿童福利机构家庭寄养社会工作服务规范》5项地方标准的宣贯。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.儿童福利和未成年人保护设施设备得到进一步完善，困境儿童、孤残儿童生活水平进一步提高，提高儿童关爱服务能力。 |  |  |  |  |  |  | 11.（1）支持梧州市社会福利院儿童楼福利楼消防改造170万元，已支出6.312万元。（2）支持钦州市儿童福利院康复特教中心1000万元，截至目前，已完成主体建设和外墙装修，正在开展室外总平配套工程及室内电线、吊顶安装、腻子刮涂等装修工作。完成工程建设投资约3800万元，已支出2520.97万元，目前向财政申请317万，2022年自治区彩票公益金，未拨付。（3）支持上林县未成年人保护中心（救助站）300万元。目前已全部支出。（4）柳州市未成年人保护中心项目30万元，用于施工图审查、改造工程初步设计、可行性研究报告等，目前已支出13.6348万元。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.提高殡葬服务和治理能力，推动节地生态安葬，进一步深化和巩固殡葬改革成果。 |  |  |  |  |  |  | 12.新建桂林尧山公墓、建设钟山县城市公益性公墓。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.支持社区社会组织孵化基地发展，进一步推动社区社会组织参与基层社会治理。 |  |  |  |  |  |  | 13.2022年推进县（市、区）一级建立社区社会组织孵化基地20个，充分发挥孵化基地培育扶持作用，为社会组织提供办公所需基础设备及牵线搭桥，对社会组织开展业务指导、活动支持和资源对接；开展社会组织个性化辅导、培训和交流活动，引导带动新的社会组织成长，逐步形成一个公益服务的良性生态圈。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.进一步提升社会福利设施，更好服务保障民政对象。 |  |  |  |  |  |  | 14.2022年在14市均开展社会福利服务设施维修改造，促进民政事业高质量发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.实施政府购买乡镇（街道）社工服务项目，加强乡镇（街道）社工站和社区志愿服务站点建设，助力基层民政服务和社会治理。 |  |  |  |  |  |  | 15.推进乡镇（街道）社会工作服务站建设三年行动，2022年新建社会工作服务站 421个。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |  | 全年实际 完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 养老机构护理型床位新增数量 |  |  | ≥150个 |  | 1484个 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数 |  |  | ≥1000户 |  | 1050户 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 养老护理员培训人次数 |  |  | ≥100人 |  | 510人次 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 登记康复对象接受规范精康服务人次数 |  |  | ≥2000人次 |  | 668人次 |  | 因财政下半年才下拨资金，部分市民政局没法招标，导致项目没有按时完成。目前未开展服务的民政局抓紧招标，争取2023年上半年完成招标，入场开展调查摸底、收集有关人员数据，并初步为对象服务。南宁、崇左市2022年12月已完成招标工作，社区康复服务于2023年开展；来宾、崇左市计划2023年招标后开展服务。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持精神卫生社会福利机构和民政直属康复辅助器具机构购置设备数量 |  |  | ≥10个 |  | 14个 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 为困难残疾人配置康复辅助器具或实施手术矫治人数 |  |  | ≥400人次 |  | 508人次 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | “福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数 |  |  | ≥191人 |  | 1246人 |  | 为年满18周岁考入普通全日制本科院校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及在中等职业学校等就读的中专、大专、本科和硕士孤儿每年提供1万元助学金，直至毕业。本年度“福彩圆梦·孤儿助学工程”共使用中央集中彩票公益金支持社会福利资金1246.37万元。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持儿童福利服务机构数量 |  |  | ≥3个 |  | 7个 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | “孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿人数 |  |  | ≥20人 |  | 22人 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 火化炉更新改造数量 |  |  | ≥1个 |  | 1个 |  | 桂林市殡仪馆火化炉完成维修改造。完善了殡仪服务设施。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会工作和志愿服务项目数量 |  |  | ≥4个 |  | 33个 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持养老服务设施建设和维修改造项目 |  |  | ≥14个 |  | 18个 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成街道（乡镇）综合养老服务中心初步设计批复 |  |  | ≥32个 |  | 35个 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开展康复器具租赁社区 |  |  | ≥2个 |  | 3个 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开展精神障碍社区康复服务工作县（市、区）（个） |  |  | ≥14个 |  | 14个 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 乡村振兴衔接示范项目数量 |  |  | ≥32个 |  | 24个 |  | 部分项目未开工建设或建设未完成。项目谋划不够，项目建设或资金支出进度较慢，下一步指导各地加快项目建设和资金支出进度。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成新建殡仪馆初步设计批复 |  |  | ≥41个 |  | 11个 |  | 受疫情和殡葬邻避效应影响，部分地方财政困难，规划选址困难。下一步进一步强化跟踪指导，推进项目建设。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建设城乡养老服务设施个数 |  |  | ≥21个 |  | 21个 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 特殊困难老年人家庭适老化改造个数 |  |  | ≥6000户 |  | 6000户 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 实施消防改造的民办养老机构个数 |  |  | ≥44个 |  | 48个 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 养老服务设施完成维修改造的个数 |  |  | ≥24个 |  | 31个 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 城乡社区基本公共服务供给得到增加的村（社区） |  |  | ≥44个 |  | 62个 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开展民政标准化项目研制数量 |  |  | ≥3个 |  | 6个 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新建儿童福利设施项目数 |  |  | ≥3个 |  | 4个 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开展政府购买农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障项目 |  |  | ≥4个 |  | 5个 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新建殡葬项目 |  |  | ≥2个 |  | 2个 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 社区社会组织孵化基地建设个数 |  |  | ≥20个 |  | 20 个 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 对社会福利服务设施维修改造项目个数 |  |  | ≥14个 |  | 14个 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 乡镇（街道）社工站建设个数 |  |  | ≥140个 |  | 421个 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持其他殡葬服务项目 |  |  | ≥3个 |  | 3个 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 护理型床位验收合格率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完工养老服务设施验收合格率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 孤儿助学工程发放率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 所实施项目竣工验收合格率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 南宁市殡仪馆采购设备验收合格率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金分解下达时效 |  |  | 接到转移支付30日内 |  | 接到转移支付30日内 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 按合同约定时间完成 |  | 部分未完成 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 支出进度情况 |  |  | 2022年末支出进度≥80% |  | 28.26% |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022年末追加殡葬设备采购资金政府采购时限 |  |  | 2023年1月31日前 |  | 已完成采购 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 总支出和各分项支出控制 |  |  | 16427万元（中央） 40600万元（自治区） |  | 3404.85万元（中央） 11717.16万元（自治区） |  | 因广西多地暴发疫情影响，民政项目服务群体作为重点管控场所实行封闭管理，外来施工人员不得入内，部分工程项目施工安装进度受阻，资金使用存在结余，结余资金已计划在2023年继续使用。进一步加强中央集中彩票公益金使用管理，不断提高公益金使用效益。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目建设成本 |  |  | ≤合同金额 |  | ≤合同金额 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备购置成本 |  |  | ≤政府采购标准 |  | ≤政府采购标准 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他项目成本 |  |  | ≤预算金额 |  | ≤预算金额 |  | 无 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 养老机构应急救援能力 |  |  | 进一步提升 |  | 进一步提升 |  |  | 2022年，我区重点加强县级失能照护服务机构和区域性农村养老服务中心建设，持续实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程，推动基础条件较好的敬老院转型升级为区域性农村养老服务中心，提升养老机构护理型床位占比，强化失能、部分失能特困老年人的兜底保障照护服务能力。大力发展居家社区养老服务。 |  |  |
|  |  |  |  | 居家社区养老服务便利性和专业性 |  |  | 进一步提升 |  | 进一步提升 |  |  | 推动南宁、北海市获得国家居家和社区基本养老服务提升行动项目地区。累计创建50个具备养老护理、日间照料、居家养老、文化娱乐等综合养老服务功能的广西老年人宜居社区。已建成街道综合养老服务中心135个，覆盖率100% |  |  |
|  |  |  |  | 民政服务机构服务水平 |  |  | 进一步提升 |  | 进一步提升 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 家属幸福感 |  |  | 进一步提升 |  | 进一步提升 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 精神障碍患者幸福感 |  |  | 进一步提升 |  | 进一步提升 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 养老服务机构服务水平 |  |  | 稳步提升 |  | 进一步提升 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 增加城乡社区基本公共服务供给 |  |  | 城乡社区服务设施覆盖率98%以上 |  | 城乡社区服务设施覆盖率99% |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 民政标准化服务水平 |  |  | 稳步提升 |  | 民政标准化服务水平提升 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 提高儿童保障水平 |  |  | 稳步提高 |  | 稳步提高 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 殡葬服务能力，生态安葬 |  |  | 进一步提高 |  | 90% |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 推动社区社会组织在民生保障、社会治理、服务中的积极作用 |  |  | 持续促进 |  | 90% |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 提高保障服务能力 |  |  | 稳步提高 |  | 90% |  |  | 无 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 养老服务机构服务质量 |  |  | 不断提升 |  | 95% |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 改善城乡社区服务事业可持续发展基础 |  |  | 不断提高 |  | 城乡社区服务事业可持续发展基础不断提高 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 以民政标准化建设提升推动民政事业科学发展 |  |  | 不断提升 |  | 民政标准化建设推动民政事业科学发展效果不断加强 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 促进儿童服务能力 |  |  | 持续提高 |  | 90% |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 绿色文明环保殡葬理念接受程度 |  |  | 不断提升 |  | 90% |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 推动社会组织高质量发展 |  |  | 不断提高 |  | 90% |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 改善民政服务对象生活条件 |  |  | 不断提高 |  | 90% |  |  | 无 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度 |  |  | ≥90% |  | 90% |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 殡仪服务对象家属满意度 |  |  | ≥90% |  | ≥90% |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 参加培训的养老护理员的满意度 |  |  | ≥90% |  | 90% |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度 |  |  | ≥90% |  | 90% |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 社会工作和志愿服务项目受助对象抽样调查满意度 |  |  | ≥85% |  | 90% |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 精神障碍患者（监护人）满意度（%） |  |  | ≥90% |  | 90% |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 家属满意度（%） |  |  | ≥90% |  | 90% |  |  | 无 |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |