## 绩效自评表
广西壮族自治区民政厅2022年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金绩效自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 广西壮族自治区民政厅 |  | 资金使用单位 | 广西壮族自治区南宁市民政局、广西壮族自治区北海市民政局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 4324 | 2177.65 |  | 50.36%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 4324 | 2177.65 |  | 50.36%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求下达资金。在收到自治区财政厅转来中央下达资金文件1个月内，将资金分配文件报自治区财政厅审核后，由自治区财政厅将资金指标下达到各市、县（市、区）。 |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过支持建设家庭养老床位3931张，为不低于7862人次的失能部分老年人提供上门服务，推动形成成本可负担、方便可及的普惠型养老服务，提升失能部分失能老年人生活幸福感。 |  |  |  | 南宁、北海市均已制订居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案，印发开展居家和社区基本养老服务提升行动项目的通知。已建成家庭养老床位2358张，床位建设完成率60%；居家上门服务4874人次，居家上门服务完成率62%；项目资金执行金额2177.65万元，资金执行率50.36%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 家庭养老床位建设补贴张数 |  | ≥3931张 | 2358张 | 项目推进时间紧、任务重，期间又遇到疫情防控工作，而项目实施方案制订、服务对象摸排及项目服务商采购等前期工作又耗费了一定的时间，导致项目推进时间节点滞后。下一步措施：一是强化督促指导，督促各县（市、区）、开发区倒排任务时间表，挂图作战，加快推进项目进度，完工组织验收后尽快拨付资金。二是强化跟踪调度，及时召开调度会，聚焦项目进展中的难点堵点问题，及时进行协调解决。三是强化宣传报道。指导各县区充分利用好全媒体资源，加大线上、线下宣传力度，引导有符合条件的老年人积极参与，同时加强项目政策宣传，提高服务对象满意度。
|  |  | 上门服务数量（失能、部分失能老年人) |  | ≥7862人次 | 4874人次
|  | 质量指标 | 家庭养老床位建设满足失能老年人养老需求 |  | 满足 | 通过建设家庭养老床位，为居家失能部分失能老年人提供上门服务，满足老年人养老服务需求。
|  |  | 适老化改造的设施设备合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 失能、部分失能60岁以上特殊困难老年人上门服务合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 省级财政在收到资金下发试点地区财政部门时间 |  | 收到补助资金后30日内 | 在收到自治区财政厅转来中央下达资金文件1个月内，将资金分配文件报自治区财政厅审核后，由自治区财政厅将资金指标下达到各市、县（市、区）。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 居家和社区养老服务能力和品质 |  | 有效提高 | 南宁、北海市通过加强养老服务人才队伍建设、开展居家养老上门服务等措施，进一步提升了失能、部分失能老年人居家生活的幸福感。
|  |  | 居家和社区基本养老服务支出 |  | 2022年12月底前 | 2177.65万元
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度 |  | ≥85% | 100%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。