## 附件
附件
广西壮族自治区民政厅2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老 服务提升行动项目资金绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区 基本养老服务提升行动项目
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 广西壮族自治区民政厅 |  | 资金使用单位 | 各市县（市、区）民政局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 5410 | 1025.18 |  | 18.95%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 5410 | 1025.18 |  | 18.95%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 主要通过因素法方式进行资金分配，资金分配方式科学，资金分配范围和分配标准符合管理制度规范要求。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 自治区于2024年6月12日收到中央转移支付资金文（财社〔2024〕64号），并于2024年7月26日向14个地级市财政部门下达了资金文（桂财社〔2024〕75号）。项目转移支付资金已在规定时间内及时下达。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 项目按照国库集中支付要求对资金进行单独核算，资金拨付程序合规，均通过国库单一账户体系存储、支付和清算，符合国库集中支付管理规定。 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 项目资金支出符合资金管理办法规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 严格按照上级下达的金额执行。 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金在细化预算时同步下达了绩效目标，并将相关资金全部纳入了预算绩效管理范畴，2025年2月，自治区财政厅向各市、县财政部门和区直有关部门下发自评通知，组织和指导各市、县财政部门和区直有关部门有序开展绩效自评工作。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 为保障各级支出责任规范履行，自治区民政厅联合财政厅等11个部门印发《广西积极发展老年助餐服务实施方案》，自治区民政厅印发《广西老年助餐服务试点工作方案》，2024年地方财政部门已及时、足额安排财政资金以保障项目有序实施。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务，支持街道（乡镇）层面老年助餐点添置更新设施设备，提升居家社区养老服务便捷性、可及性。 |  |  |  | 1.家庭养老床位建设方面：2024年，全区已完成家庭养老床位建设1,200张（其中贵港市336张，百色市864张），目标完成率31.97%； 2.居家养老上门服务方面：为6,387名符合条件的老年人提供55,154次居家上门服务（其中：贵港市为3,371名符合条件的老年人提供居家上门服务48,689人次；百色市为3,016名符合条件的老年人提供居家上门服务6,465人次）。按照《民政部办公厅 财政部办公厅关于开展2024年居家和社区基本养老服务提升行动项目申报和组织实施工作的通知》“项目提供居家养老上门服务的1人次是指项目执行周期内须为同一位服务对象累计提供不少于30次居家养老上门服务”的人次考核标准，结合上门服务数量（失能和部分失能老年人）≥7,038人次的考核指标，绩效目标完成率为26.12%； 3.老年助餐服务方面：2024年已完成558个老年助餐点建设，目标完成率70.54%。 通过项目实施，提供多元化、精准化服务，推动形成成本可负担、方便可及的基本养老服务，提升居家社区养老服务便捷性、可及性。提高了居家和社区养老服务能力和品质，有效提升失能和部分失能老年人生活幸福感，减轻家庭负担，提升老年人生活质量。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 家庭养老床位建设补贴张数 |  | ≥3754张 | 1200张 | 未完成原因：该项目属于跨年度项目，项目执行周期为1年（即2024年7月至2025年6月），项目仍在实施期。 改进措施：针对跨年度项目，结合历年水平和实际情况细化分解为具体的分年度绩效目标，提高绩效目标编制的精准度和契合度。
|  |  | 上门服务数量（失能和部分失能老年人） |  | ≥7038人次 | 为6837名符合条件的老年人提供55151次居家上门服务
|  |  | 添置更新设施设备的街道（乡镇）层面老年助餐点数量 |  | ≥791个 | 558个 | 未完成原因：2024年是全面开展老年助餐服务的第一年，大多数地市是首次探索开展老年助餐服务工作，各地在调研考察、选点布局等初步阶段较为谨慎，造成整体推进工作较为缓慢。 改进措施：下一步，我区将持续强化督促指导，督促各县（市、区）、开发区倒排任务时间表，挂图作战，加快推进项目进度，完工组织验收后尽快拨付资金。
|  | 质量指标 | 通过为符合条件的服务对象建设家庭养老床位和提供居家养老上门服务，满足居家失能老年人专业照护需求；通过支持老年助餐点添置更新设施设备，提高助餐服务覆盖面和老年人就餐便利度 |  | 满足 | 完成情况：较好 | 无
|  | 时效指标 | 省级财政在收到资金下发试点地区财政部门时间 |  | 收到补助资金后30日内 | 完成情况：好（在30日内下达） | 无
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 居家和社区养老服务能力和品质 |  | 有效提高 | 实际完成情况为：较好 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度 |  | ≥90% | 100% | 无
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。