## 附件
附件
广西壮族自治区民政厅2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 自治区民政厅 |  | 资金使用单位
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 15314 | 0 |  | 0%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 15314 | 0 |  | 0%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配因素主要考虑各地符合补助范围的人数、具备符合入住条件的养老床位（含民营）、有意愿入住养老机构人数（动员计划）等实际情况，以2025-2026年全区各县市计划动员低保失能老年人、低保80岁以上老年人数。项目资金分配方式科学，资金分配范围及分配标准符合管理制度规范要求。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求，在1个月内下达资金，并同步下达绩效目标，确保资金使用尽快产生效益。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 项目转移支付资金严格按照国库集中支付管理要求进行资金拨付，资金拨付程序合规，符合国库集中支付管理规定。资金通过“一卡通”管理系统拨付至救助对象“一卡通”指定账户或补助对象授权确认的个人账户，未发现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户的问题。 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 各地严格按照下达预算的科目和项目执行。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 根据下达资金进行合理分配，补贴金额不超出下达预算指标，不存在执行数偏离预算数的问题。2024年度困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）于2025年1月27日下达各地，尚处于资金使用初期，资金执行率为0%。 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 自治区分解下达预算时同步下达绩效目标，并将资金纳入转移支付预算执行常态化监督范围管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 广西困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）15,314万元为中央财政资金，地方财政部门已及时分配下达财政资金以保障项目有序实施，各级均按要求规范履行支出责任。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.开展经济困难失能老年人等群体集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难失能老年人等群体集中照护需求得到有效保障。 2.统筹考虑最低生活保障等行政性给付标准，合理确定保障标准。 3.规范实施基本养老服务政策，实现及时高效、保障到位。 4.引导地方积极发展服务类社会救助，提高经济困难失能老年人等群体集中照护水平，探索构建可持续、可推广的经济困难老年人等群体基本养老服务模式和保障机制。 |  |  |  | 2024年12月，民政部、财政部印发《关于做好经济困难失能老年人等群体集中照护服务工作的通知》（民发〔2024〕73号），我区高度重视，立即组织专题会议研究，起草修订广西的具体实施方案。各级民政部门同步加大宣传力度，确保政策落地落实。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 补助标准实际到位率（即保障对象在享受差额补助金后的各项生活补贴和护理补贴之和与当地特困人员集中供养补助标准之比） |  | ≥95% | 0% | 未完成原因:2024年度困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）文件于2024年末印发，目前属于资金使用初期，尚未形成支出。 改进措施:下一步，广西将强化组织领导、加强督导检查、加大政策宣传力度，确保政策落实到位。
|  |  | 依据《老年人能力评估规范》国家标准，对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率 |  | 100% | 0%
|  | 质量指标 | 符合条件且自愿申请入住的老年人等群体当年纳入救助保障范围（含纳入轮候机制） |  | 应纳尽纳 | 0%
|  |  | 养老机构护理人员人数与入住的失能老年人等群体人数的比例 |  | ≥20% | 0%
|  | 时效指标 | 向本行政区域县级以上财政部门下达中央财政困难失能老年人等群体基本养老服务救助补助资金 |  | ≤30日 | 好（收到补助资金后30日内）
|  |  | 补助资金按时发放率 |  | ≥95% | 0%
|  |  | 补助发放和服务情况及时录入全国养老服务信息系统率 |  | ≥95% | 0%
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 经济困难老年人等群体基本养老服务救助政策在当地的知晓率 |  | ≥95% | 项目尚未实施，未开展知晓率调查
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 补助对象对集中照护政策的满意度 |  | ≥90% | 项目尚未实施，未开展满意度调查
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。