广西壮族自治区民政厅2022年困难群众

救助补助资金绩效自评表

（2022年度）

| 转移支付 （项目）名称 |  |  | 困难群众救助补助资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 民政部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 广西壮族自治区民政厅 |  | 资金使用单位 |  | 各市县（市、区） 民政局 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率 （B/A×100%) |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1265959 | 1284172 |  | 101.44% |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 856627 | 856627 |  | 100% |  |
|  |  |  | 地方资金 | 305995 | 305995 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其他资金（市县级预算安排资金） | 103337 | 121550 |  | 117.62% |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。按照《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区民政厅关于印发广西困难群众救助补助资金管理办法的通知》（桂财规〔2018〕10号）第五条要求，采用因素法分配资金。分配权重中：困难群众救助任务量占70%，资金结余情况占15%，绩效评价结果占10%，管理因素占5%。 |  |  |  | 无 |
|  |  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求下达资金。在收到自治区财政厅转来中央下达资金文件1个月内，将资金分配文件报自治区财政厅审核后，由自治区财政厅将资金指标下达到各市、县（市、区）。 |  |  |  | 无 |
|  |  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  |  | 无 |
|  |  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  |  | 无 |
|  |  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  |  | 无 |
| 资金管理情况 |  |  | 预算绩效管理情况 | 细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  |  | 无 |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  |  | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，救助及时高效，救急解难。 4.规范城乡低保、特困人员救助供养政策实施，将符合救助条件的困难群众按审批程序纳入低保、特困人员救助供养范围，切实发挥社会救助政策兜底保障功能，做到应保尽保、应救尽救，有效保障困难群众基本生活。 5.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 6.规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。 7.引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 |  |  | 1.截至2022年12月31日，我区共有农村低保对象238.4万人，城市低保对象38.5万人，全年支出城乡低保救助补助资金？亿元，保障。 2.我区特困人员救助供养已实现城乡统筹，2022年，我区城乡特困救助供养人员25.8万人，全年支出特困人员救助补助资金？亿元。城市特困供养人员基本生活标准平均达每人每月988元，农村特困供养人员基本生活标准平均达每人每年7800元。 3.实施临时救助困难群众55万人次，发放补助资金3.2亿元，其中因疫情救助42.82万人次、支出１亿多元。为城乡低保对象、城乡特困人员，按每人不低于60元的标准增发一次性生活补贴，共发放1.8亿元，惠及290.1万人次特殊困难群体。 4.为866万人次低保对象、特困人员发放价格临时补贴3.06亿元。 5.2022年全区共救助流浪乞讨人员20367人次，寻亲成功1642人，开展护送返乡2337人（其中跨省接送359人），落户安置601人。为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置等救助，切实保障流浪乞讨人员各项合法权益，稳步提升全区救助管理服务水平。 6.2022年，我区有农村留守儿童19.7万名，联动自治区文明办等4个部门开展牵手“童”行—万名“爱心家长”关爱帮扶农村留守儿童困境儿童公益行动，组织发动10000名“爱心家长”与农村留守儿童、困境儿童结成关爱帮扶关系，为留守儿童、困境儿童提供关爱帮扶服务。 7.将约0.9万名孤儿和2.4万名事实无人抚养儿童纳入基本生活保障范围，全年发放孤儿基本生活费和事实无人抚养儿童基本生活补贴约3.5亿元。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 全年实际完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | 应保尽保、应救尽救。 |  | 276.9万人 |  | 无 |
|  |  |  | 临时救助人次 | 应救尽救 |  | 55万人次 |  | 无 |
|  |  |  | 求助的流浪乞讨人员救助率 （救助对象人数） | 应救尽救，≥95% |  | 全区共救助流浪乞讨人员2万多人次，全年进站获得救助率100%，做到应救尽救。 |  | 无 |
| 绩效指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活因难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率 | ≥90% |  | 90%(全区约有2.4万名事实无人抚养儿童，约有0.9万名孤儿（含艾滋病病毒感染儿童），纳入保障范围，各地按时发放基本生活费) |  | 无 |
|  |  |  | 农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率 | ≥85% |  | 85%(全区各地积极开展农村留守儿童和孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童的排查和信息录入工作。根据全国儿童福利信息系统显示，截至2022年底，全区共有农村留守儿童约19.7万人，孤儿约0.9万人，事实无人抚养儿童（困境儿童）约2.4万人，及时通过系统将上述儿童群体纳入监测范围) |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 城乡低保标准（平均补助水平） | 城市：≥390元/人·月 农村：≥235元/人·月 |  | 城市：416元/人·月 农村：248元/人·月 |  | 无 |
|  |  |  | 城乡特困人员救助供养标准 | 基本生活补助：≥当地低保标准的1.3倍 |  | 大于当地低保标准的1.3倍(城市特困供养人员基本生活标准平均达每人每月988元，农村特困供养人员基本生活标准平均达每人每年7800元) |  | 无 |
|  |  |  | 临时救助水平 | 不低于上年 |  | 55万人次 |  | 无 |
|  |  |  | 建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例 | ≥92% |  | 100% |  | 无 |
|  |  |  | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率 | 不低于上年 |  | 90% |  | 无 |
| 绩效指标 | 产出 指标 | 时效指标 | 向本行政区域县级以上各级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金 | 收到补助资金后30日内 |  | 100%(在收到自治区财政厅转来中央下达资金文件1个月内，将资金分配文件报自治区财政厅审核后，由自治区财政厅将资金指标下达到各市、县（市、区） |  | 无 |
|  |  |  | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | ≥90% |  | 100%(我区每月通过财政部门惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理系统，按时发放困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费，保障困难群众基本生活) |  | 无 |
|  |  |  | 受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率 | ≥95% |  | 95%(流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率) |  | 无 |
|  |  |  | 各项救助补贴按时发放率 | ≥90% |  | 100%(救助对象救助补助金按时发放率) |  | 无 |
|  |  | 成本指标 | 各项困难群众救助补贴发放 | 按不低于自治区规定的各项基础标准发放 |  | 100%(按规定政策标准发放。城市低保平均补助水平达每人每月416元，农村低保平均补助水平达每人每月248元，完成年度成本指标城市低保月人均补助标准≥390元/人/月、农村低保月人均补助标准≥235元/人/月) |  | 无 |
|  |  | 社会效益 指标 | 困难群众生活水平情况 | 有所提高 |  | 90%(全区城乡最低生活保障对象中完全丧失劳动能力或生活自理能力的重点保障对象（A类对象）平均补助水平每人每月提高15元，其他城乡最低生活保障对象平均补助水平每人每月提高5元城市低保平均补助水平达每人每月416元，农村低保平均补助水平达每人每月248元) |  | 无 |
| 绩效指标 | 产出 指标 | 社会效益 指标 | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员护送返乡情况 | 及时送返 |  | 90%(截至2022年12月31日，全区共救助流浪乞讨人员20367人次，寻亲成功1642人，开展护送返乡2337人（其中跨省接送359人），落户安置601人) |  | 无 |
|  |  |  | 为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率 | ≥95% |  | 95%（全区各地积极为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的31名传销解救人员、16名打拐解救人员、21名家暴受害者等提供临时救助服务，效果显著。救助服务率) |  | 无 |
|  |  |  | 为生活无着的流浪乞讨人员提供临时救助和保护 | 效果显著 |  | 90%（联合多部门开展流浪救助专项行动，确实维护合法权益。截至2022年12月22日，全区共救助流浪乞讨人员2万人次，支出救助补助资金0.6亿元，为生活无着落的流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助服务，效果显著） |  | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 救助管理机构救助水平 | 不断提升 |  | 90%（研究制定相关政策文件，进一步健全和规范了困难群众救助工作和资金使用管理，推动困难群众救助政策落到实处） |  | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥88% |  | 90%（通过随机抽取受助人员进行满意度调查，全区各地救助对象对社会救助实施的满意度) |  | 无 |
|  |  |  | 政策知晓率 | ≥80% |  | 90%(我区救助对象对社会政策实施知晓率) |  | 无 |
| 说明 | 1.财政部广西监管局反映涉及流浪乞讨人员救助管理工作领域困难群众救助补助资金问题线索，共有37个问题，涉及资金5.06万元，已全部追回。2.审计反映广西象州福霖养老服务有限公司在经营四家乡镇敬老院过程中通过虚列工资、虚支护理费等方式侵占困难群众救助补助资金34万元。审计期间，象州福霖养老服务有限公司法人代表（个人）已将34万元退回象州福霖公司账户。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |